## Ohjeet
Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827
Varainhankinnan suunnitelma kalenteri työlista + mallipohja
Polygonal.ngo
Last Updated: December 2020
Hei! Tervetuloa e-PATTERNS:ien olennaisten varainhankinnan työkalujen pariin. Tästä Google lomakkeesta (kts. välilehdet), löydät muutaman asian: - SMART (Scheduling Management and Allocating Resources Technique) lomake-esimerkin (tapausesimerkkinä kuvitteellisen yleishyödyllisen organisaation varainhankinnan tavoitteet) - Varainhankinnan kalenteriesimerkki (tapausesimerkkinä kuvitteellisen yleishyödyllisen organisaation varainhankinnan toimet sen tavoitellessa tavoitteitaan) - SMART lomakkeen mallipohja (mallipohja täytettäväksi) - Varainhankinnan kalenterin mallipohja (mallipohja täytettäväksi) Voit yksinkertaisesti ottaa tämän lomakkeen ja kopioida sen Google Drive:lle jaettuun kansioon. Tällä tavalla voit toimia verkossa kollegoiden, vapaaehtoisten ja jokaisen työntekijän kanssa yhdessä.
Kehittääksesi varainhankinnan toimiasi, voit seurata seuraavia askelmia: 1. Ymmärrä tarpeesi & tavoitteesi 2. Tarkastele menneitä varainhankinnan trendejä 3. Kirjoita ylös resurssisi 4. Hahmottele vuoden toimintasuunnitelmasi 5. Luo polku eteenpäin
Muuttaaksesi tätä tiedostoa, pidä huolta, että lataat sen.
Notes: readapted from CauseVox.com

## SMART Lomakkeen esimerkki
2020 SMART Varainhankinnan tavoitteet – Pelasta kilpikonnat! (esimerkki)
Yleinen varainhankinnan tavoite: kasvattaa varainhankinnan tuloja 15%:lla huomioiden 2020
Toimintasuunnitelman keskipiste: Kasvu lahjoittajavaltuutuksilla ja muistamisilla
# | KOHDEALAT | ESTEET | TAVOITTEET
Lahjoittajan löytäminen
1 | Paranna lahjoittajien verkkolahjoittamisen kokemusta | Ei-käyttäjäystävällinen lahjoituslomake ja -sivu | Kasvata lahjoittajien määrää 15%:lla
2 | Sijoita Facebook mainoksiin mainostaaksesi meineillään olevia vaikuttavien juttujen sarjaa kohdeyleisölle | Talousarvion kaavamaisuus (aikaisemmat jaot) | Hanki 100 uutta lahjoittajaa vuonna 2021
3 | Kehitä ystäväohjelma mukanaoleville sitoutuneille lahjoittajille saadaksesi myös heidän verkostonsa mukaan lahjoittamaan | Ensimmäisen neljänneksen talousarvion rajoitteet ja kassavirta | Kasvata sosiaalisen median tavoittavuutta 200%:lla
4 | Palkkaa henkilö hoitamaan yhteisökumppanuuksia | Johtokunnan heikko sitoutuminen | Luo kaksi yhteisökumppanuutta
Lahjoittajan sitouttaminen
5 | Säännölliset päivitykset ja ilmaisen käytön kortit | Graafinen suunnittelijamme on liian kiireinen, joten meidän on suunniteltava tarkasti kuinka monta ilmiaskorttia tuomme esiin | Kasvata lahjoituksen määrää 10%:lla per lahjoittaja Increase
6 | Lanseeraa kaksi verkkotapahtumaa, joissa on alan puhuja | Historiallisesti suppea keskittyminen lahjoittajan sitouttamiseen | Nosta lahjoittajien määrää 60 hengellä + 15% enemmän lahjoituksia
Lahjoittajasuhteen jatkaminen
7 | Siirry reagoivasta kulttuurista (ts. kiitoskorteista) ennakoivaan lahjoittajan muistamissuunnitelmiin (ts. vaikuttavuusraporttien lähettäminen neljänneksittäin) | Määrittele henkilö, joka voi huolehtia tästä tehtävästä. Ei menetelmän kehittämistä, vaan tarve systematisoida. | Kasvata lahjoittajien listaa 10:llä henkilöllä
8 | Tuota kuukausittain tiedote lahjoittajille (joka keskittyy vaikutuksiin, ei ole pyyntö) | Johtokunta ei näy tätä ensisijaisena asiana | Pida hallussa 70% vuoden 2020 lahjoittajista (10% kasvu)
9 | Lanseeraa neljännesvuosittainen lahjoittajien haastattelututkimus | Ole yhteydessä olemassaoleviin lahjoittajiin (kun etusijalle tulee uusien lahjoittajien saaminen) | Supista lahjoittajien seurantaa < 1 viikko

## Varainhankinnan kalenteriesimer
2020 Varainhankinnan kalenteri – Pelasta kilpikonnat!
| Varainhankinnan toimi | Menot | Henkilöstö | Arv. tulot | Arv. kulut | Nettotulot | Vuoden 2020 tulos | Tavoite | Muut varat / Huomioita
Ensimmäinen neljännes
Tammikuu | Uusi lahjoittajaselvitys | Henkilöstö 225 € | 15/Ei | 0 | 225 | -225 |  | 43469 | Hanki palautetta viestintämieltymyksiksistä, sosiaalisen median käytöstä, kiinnostuksen kohteista.
| Instagram ja Facebook kilpailu | Palkinto 100 €, Henkilöstö 225 €, Markkinointi 100 € | 15/Ei | 0 | 425 | -425 | 108 Facebook, 29 Instagram | 1, 4, 3 | Mainosta verkkotiedotetta, pidä kilpailu Instragram -osallisuudesta, arvo Airpodit
| Uusi lahjoitusmuoto | Henkilöstö 150 € | 10/Ei | 1500 | 150 | 1350 |  | 43469 | Julkista PayPal lahjoitusnappi verkkosivuilla kerätäksesi lahjoituksia automaattisesti.
Helmikuu | Suuri lahjoittajien rekrytointi | Henkilöstö 600 €, Postikulut 100 €, Aineisto 200 € Tapahtumapaikka 0 €, Ruoka 800 € | 40/Kyllä | 10000 | 1700 | 8300 | 3 päälahjoittajaa | 2 | Suosituksia nykyisiltä päälahjoittajilta / yhteistyöyrityksiltä, rekrytointitilaisuus.
| posti/sähköposti 2020 kampanja | Henkilöstö 300 €, Postikulut 100 €, Aineisto 175 € | 20/Ei | 0 | 575 | -575 |  | 43469 | Jaa A4 yhteenveto lahjoittajien sopimuksesta
1N Yhteensä |  |  |  | 11500 | 3075 | 8425
Toinen neljännes
Huhtikuu | Lahjoittajien arvostus | Henkilöstö: 150 € | 10/Kyllä | 0 | 150 | -150 | - | 43469 | Johtoryhmä soittamaan puheluja, 20 tuntia.
| Tue toistuvaa lahjoittamista verkkotiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa | Henkilöstö: 75 €, Facebook mainokset: 100 € | 5/Kyllä | 2000 | 175 | 1825 |  | 3 | Työskentele markkinointiosaston kanssa. Harkitse toistuvaan lahjoitukseen suosituskannustimen sisällyttämistä.
Toukokuu | Toistuvan lahjoittamisen kampanja | Henkilöstö: 450 € | 30/Ei | 10800 | 450 | 10350 | 12 toistuvasti lahjoittajaa | 43525
Kesäkuu | Toistuvan lahjoittamisen suoramarkkinointikampanja | Henkilöstö: 450 €, Postitus: 100 €, Aineistot 250 € | 30/Kyllä | 5000 | 800 | 4200 | 10 toistuvasti lahjoittajaa | 43525 | Varmista kuukauden lahjoituksen vastine. (kysy johtoryhmältä)
2N Yhteensä |  |  |  | 17800 | 1575 | 16225
Kolmas neljännes
Heinäkuu | Uima-allas @ Nuorisokeskus | Henkilöstö: 600 €, Tila: 0 € Palkinnot /Pelit: 150 €, Markkinointiaineisto: 150 € | 40/Kyllä | 5000 | 900 | 4100 | 5200 | 43469 | Uima-allas @ Nuorisokeskus varattu 4.7.2021 lähtien, jäätelö lahjoitettu, aloita mainostus koulun viimeisellä viikolla
Elokuu | Takaisin kouluun tarvitteet tempaus | Henkilöstö: 600 €, Markkinointi: 100 € | 40/Kyllä | 0 | 700 | -700 | 5,000 € edestä varusteita | 43560 | Rekrytoi vapaaehtoisia avustamaan varusteiden liikuttelussa. Tee yhteistyötä yritysten kanssa saadaksesi kattavuutta.
| Yhdenpäivän varainhankintakampanja sosiaalisessa mediassa | Henkilöstö: 150 €, Facebook/Insta mainonta: 200 € | 10/Kyllä | 10000 | 350 | 9650 | 8000 | 43591 | Kasvata seuraajien määrää Facebookissa
Syyskuu | Kesä / Syksy joukkorahoituskampanja | Henkilöstö: 675 €, Palkkiot: 400 € | 45/Kyllä | 20000 | 1075 | 18925 | 18500 | 2, 4, 5, 6 | Rekrytoi kannattajia jakamaan tietoa kampanjasta, sitouta lahjoittajia kutsumaan ystäviään mukaan lahjoitustoimintaan
| Lahjoittajien puolivuotinen päivitys vaikutuksesta | Henkilöstö: 150 €, Aineistot: 200 €, Postitus: 100 € | 10/Ei | 0 | 450 | -450
3N Yhteensä |  |  |  | 35000 | 3475 | 31525
Neljäs neljännes
Lokakuu | Lahjoittajien arvostaminen kirjeitse | Henkilöstö: 225 €, Aineisto 200 €, Postitus 50 € | 15/Yes | 0 | 475 | -475 | - | 43469 | Vapaaehtoiset / johtoryhmä kirjoittamaan käsin kirjeitä kaikille lahjoittajille, jotka lahjoittavat yli euron
Marraskuu | #LahjotusTiistai vartaisvarainhankintatilaisuus | Henkilöstö 375 €, Palkkiot 200 € | 25/Yes | 10000 | 575 | 9425 | 42540 | 2, 4, 5, 6 | Käytä MS officea, aloita rekrytointitilaisuudet marraskuun alussa, päivitä edellisvuoden työkalupakki
Joulukuu | Loppuvuoden sähköposti ja vetoomus sosiaalisen mediassa | Henkilöstö: 525 €, Sosiaalisen median mainokset: 250 € | 35/Yes | 60000 | 775 | 59225 | 55600 | 1, 4, 9 | Toistuminen (viikottain tai seuraavilla viikkoväleillä: 2–1, 3–2 tai 4–3). Vapaaehtoiset vastaavat / jakavat postauksia sosiaalisessa mediassa.
4N Yhteensä |  |  |  | 70000 | 1825 | 68175
Yhteensä |  |  |  | 134300 | 9950 | 124350

## SMART tavoitelomakkeen mallipoh
2020 SMART Varainhankinnan tavoitteet - [Organisaatiosi nimi]
Yleinen varainhankinnan tavoite: [syötä päätavoitteesi varainhankinnalle ja kehittämiselle tänä vuonna]
Toiminasuunnitelman keskipiste: [jokaisen kohdealueen kohdalla analysoi toimintasuunnitelmasi]
KOHDEALAT | ESTEET | TAVOITTEET
Keskeinen kohdealue #1 | Barriers
Toiminto #1 | Este #1 | Päätavoite
Toiminto #2 | Este #2 | Toisarvoinen tavoite #1
Toiminto #3 | Este #3 | Toisarvoinen tavoite #2
Keskeinen kohdealue #2
Toiminto #1 | Este #1 | Päätavoite
Toiminto #2 | Este #2 | Toisarvoinen tavoite #1
Toiminto #3 | Este #3 | Toisarvoinen tavoite #2
Keskeinen kohdealue #3
Toiminto #1 | Este #1 | Päätavoite
Toiminto #2 | Este #2 | Toisarvoinen tavoite #1
Toiminto #3 | Este #3 | Toisarvoinen tavoite #2

## Varainhankinnan kalenterin mall
2020 Varainhankinnan kalenteri - [Yleishyödyllisen organisaatiosi nimi]
| Varainhankinnan toimi | Kulut | Henkilöstö Tunnit / Tarvittava määrä | Arv. tulot. | Arv. kulut | Nettotulot | Vuoden 2019 tulos | Tavoite | Muut varat / Huomioita
Ensimmäinen neljännes
Tammikuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Helmikuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Maaliskuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
1N yhteensä |  |  |  | 0 | 0 | 0
Toinen neljännes
Huhtikuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Toukokuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kesäkuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
2N yhteensä |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolmas neljännes
Heinäkuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elokuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Syyskuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
3N yhteensä |  |  |  | 0 | 0 | 0
Neljäs neljännes
Lokakuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Marraskuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Joulukuu |  |  |  | 0 | 0 | 0
4N yhteensä |  |  |  | 0 | 0 | 0
Yhteensä |  |  |  | 0 | 0 | 0